## Fremdriftsplan
Fremdriftsplan – COSI MRP (IBE160)
Dag 0 (brief godkjent): |  |  | ← Skriv inn datoen briefen blir godkjent. Da regnes start- og sluttdato ut automatisk. Status velges fra liste i kolonne K.
Før dag 0: Oppdater briefen med de fire første punktene i arket «Tilbakemelding» og få den godkjent.
Nr | Aktivitet | Beskrivelse | Start (dag) | Slutt (dag) | Varighet (dager) | Startdato | Sluttdato | Ferdig når | Ansvarlig | Status | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
1 | Testeksempel og fasit | Lag testeksempelet med fasittabell for hånd: 5–10 komponenter, 8–12 uker, kjente avvik, grensetilfeller og én MPS-endring. Rydd repoet. | 1 | 3 | 3 |  |  | Fasittabellen er sjekket av to på gruppa. | Hele gruppen | Ferdig
2 | PRD | PRD med BMAD, inkludert skisse av resultattabell og før/etter-visning. | 3 | 8 | 6 |  |  | PRD er godkjent i gruppa og ligger i .docs. |  | Ikke startet
3 | Arkitektur | Arkitektur med teknologivalg (f.eks. Python med pandas/openpyxl). Motor, innlesing og visning er adskilt. | 8 | 12 | 5 |  |  | Arkitekturen er godkjent. |  | Ikke startet
4 | Epics og stories | Del PRD-en opp i epics og stories. | 12 | 14 | 3 |  |  | Alle stories har akseptkriterier. |  | Ikke startet
5 | Epic 1: Excel-mal og validering | Excel-mal, innlesing og validering med feilmeldinger som viser ark, rad og kolonne. | 15 | 19 | 5 |  |  | Alle valideringsregler fra addendumet er testet. |  | Ikke startet
6 | Epic 2: Beregningsmotor | Bruttobehov, beholdning, nettobehov, mottak og frigivelser. Kan gå parallelt med Epic 1. | 17 | 24 | 8 |  |  | 100 % samsvar med fasit. |  | Ikke startet
7 | Epic 3: Eksepsjonsmeldinger | Varsler for under sikkerhetslager, forsinket bestilling og innkjøpstid som overskrider horisonten. | 25 | 29 | 5 |  |  | Riktig varsel i alle kjente avvik, uten falske varsler. |  | Ikke startet
8 | Epic 4: Resultattabell | Resultattabell der varsler og kritiske komponenter er fremhevet. | 28 | 34 | 7 |  |  | Hele flyten virker: last opp → valider → beregn → vis. |  | Ikke startet
9 | MILEPÆL: Kjerneflyt ferdig | Kjerneflyten er ferdig og stabil. | 35 | 35 | 1 |  |  | Vurder om dere har tid til utvidelsen. |  | Ikke startet
10 | Epic 5: Endring midtveis | Endring midtveis med før/etter-visning. | 35 | 39 | 5 |  |  | MPS-endringen i testeksempelet gir riktig resultat. |  | Ikke startet
11 | Brukertest | Brukertest med 3 personer, og retting etterpå. | 38 | 40 | 3 |  |  | 3 av 3 finner kritisk komponent, mengde og uke. |  | Ikke startet
12 | Epic 6 (utvidelse): Fast partistørrelse | Fast partistørrelse som valgbar regel. Gjøres bare hvis milepælen ble nådd. | 40 | 46 | 7 |  |  | Egen fasittabell stemmer. |  | Ikke startet
13 | Full testing | Realistisk scenario over hele perioden, full testkjøring og feilretting. | 47 | 51 | 5 |  |  | Alle tester er grønne. |  | Ikke startet
14 | README og sporbarhet | README, test at appen kjører fra en ny kopi av repoet, og oppdater brief, PRD og stories slik at sporbarheten holder. | 52 | 55 | 4 |  |  | Noen utenfor gruppa har kjørt appen etter README. |  | Ikke startet
15 | LEVERING | Prosjektet leveres. | 56 | 56 | 1 |  | 2026-12-15 | Alt er levert. |  | Ikke startet
Forklaring:
Planlagt aktivitet
Milepæl / levering
Ferdig (Status = Ferdig)
Fyll inn (dato for dag 0)
Blå tall i Start/Slutt kan endres – varighet, datoer og Gantt oppdateres automatisk.
Merknad:
Planen er på omtrent 8 uker (56 dager). Får dere dårlig tid, kort ned Epic 6 (utvidelsen) – ikke testing og README, som teller i vurderingen.

## Tilbakemelding
Tilbakemelding på projectbrief (faglærer, 06.10)
Samlet vurdering: «Godt utgangspunkt med justeringer» – dere kan gå videre.
Nr | Tilbakemelding | Slik står det i briefen nå | Hva dere må gjøre | Status
1 | Brukerflyt for endring midtveis (endret MPS) | Står som suksesskriterium, men ikke i «The Solution». Det er ikke avklart om brukeren laster opp en ny fil, redigerer i appen eller sammenligner før og etter. | Velg én flyt og beskriv den i «The Solution». Faglæreren foreslår en enkel før/etter-visning, slik at problemet «dårlig oversikt ved endringer» faktisk blir løst. | Ikke startet
2 | Navngi eksepsjonstypene | Briefen sier bare «mangler, forsinkelser eller feil». Typene står i addendumet: under sikkerhetslager, bestilling forsinket og innkjøpstid overskrider horisont. | Flytt listen inn i «Scope». Da kan kriteriet om pålitelig eksepsjonshåndtering testes. | Ikke startet
3 | For smal kjerne – legg inn én utvidelse | Fast partistørrelse og flernivå BOM ligger bare under «Ikke med i første versjon». | Legg inn én valgfri utvidelse som et eget, senere epic. Fast partistørrelse er enklest, fordi den krever lite ekstra datamodell. | Ikke startet
4 | Avvik mellom brief og addendum | Briefen sier 5–10 komponenter og lot-for-lot. Veikartet i addendumet sier 3–5 komponenter, 4–8 uker og fast partistørrelse. | Oppdater veikartet eller merk det tydelig som utdatert. | Ikke startet
5 | Skisse av resultattabell og varsler (design) | Briefen sier bare «oversiktlig tabell». | Skisser hvordan kritiske komponenter og varsler fremheves. Det er dette brukertesten med 3 av 3 testpersoner måler. | Ikke startet
6 | Testeksempel med fasit | Er planlagt, men ikke laget. | Lag det før implementeringen, med grensetilfeller som behov i uke 1 og innkjøpstid lengre enn horisonten. | Ikke startet
7 | PRD og arkitektur mangler | Repoet har ikke noe etter briefen. | Lag disse snart. Hold beregningsmotoren adskilt fra Excel-lesing og visning. | Ikke startet
8 | Ryddighet i repoet | test.txt ligger fortsatt i roten. Det finnes ingen egen mappe for testdata. | Slett test.txt og lag en egen mappe for Excel-mal og testeksempler med fasit. | Ikke startet
| Bra slik det er: | Avgrensningen, suksesskriteriene («blant de beste vi har sett»), målgruppen, differensieringen og visjonen.